## 需求管理
功能节点 | 功能点 | 功能特性 | 功能明细 | 工作量 | 依赖任务 | 负责人 | 进度状态
实际独立需求 | 销售预订单升级至订单中心预订单 | 元数据、模板调整 | 元数据修改需求类型、需求组织，调整相应的单据模板和查询模板以及查询方案 | 2 |  | 李媛
| 销售预订单升级至订单中心预订单 | 复杂算法 | 修改累计出库量逻辑以及未执行量计算逻辑 | 2
功能点: 支持预留; 功能特性: 元数据、模板调整; 功能明细: 元数据修改已分配预留量，新增已锁定预留量，调整单据模板; 工作量: 1 | 功能特性
功能点: 支持预留; 功能特性: 后台规则; 功能明细: 调整预留量取数规则以及生成计划订单/生成生产订单的逻辑; 工作量: 3 | 单据基本功能
功能点: 支持柔性生产时个性化（参数化选配/深度定制OEM、ODM）; 功能特性: 元数据、模板调整; 功能明细: 元数据新增特征码字段，调整相应的单据模板和查询模板; 工作量: 1 | 元数据、模板调整
功能点: 支持柔性生产时个性化（参数化选配/深度定制OEM、ODM）; 功能特性: 前台交互规则; 功能明细: 修改MPS/MRP运算按钮逻辑以及增加定制BOM、定制工艺按钮，可切换至相应节点; 工作量: 3 | 前台交互规则
需求跟踪处理 | 销售预订单升级至订单中心预订单 | 元数据、模板调整 | 元数据修改单据类型(需求)、需求组织等字段 调整单据模板和查询模板 | 1 |  |  |  | 后台规则
功能点: 支持预留; 功能特性: 元数据、模板调整; 功能明细: 删除预留量 调整单据模板; 工作量: 0.5 | 接口
功能点: 支持预留; 功能特性: 后台规则 | 升级
功能点: 支持柔性生产时个性化（参数化选配/深度定制OEM、ODM）; 功能特性: 元数据、模板调整; 功能明细: 元数据增加特征码字段 调整单据模板和查询模板; 工作量: 1 | 其他
| 支持柔性生产时个性化（参数化选配/深度定制OEM、ODM） | 前台交互规则
供给影响分析 | 销售预订单升级至订单中心预订单 | 元数据、模板调整 | 元数据修改源头单据类型、来源单据类型、单据类型等字段 调整单据模板和查询模板 | 2
| 销售预订单升级至订单中心预订单 | 后台规则 | 修改执行主数量、需求/供给主数量、需求/供给日期的取数逻辑 | 2
| 支持柔性生产时个性化（参数化选配/深度定制OEM、ODM） | 元数据、模板调整 | 表头表体增加特征码字段 调整单据模板和查询模板 | 1
支持柔性生产时个性化（参数化选配/深度定制OEM、ODM）

## 运算及计划订单
功能节点 | 功能点 | 功能特性 | 功能明细 | 工作量 | 依赖任务 | 负责人 | 进度状态
MPS/MRP重排建议 | MPS/MRP重排建议支持列表打印 | 其他 | 输出/打印模板支持列表打印，当单条记录时卡片打印，多条记录自动转换列表打印 |  | 无 | 郝崇然 | 开发完成
| MPS/MRP重排建议销售预订单取消 | 复杂算法 | MPS/MRP运算不抓取销售预订单 |  | 无 | 郭俊 | 未开始
| MPS/MRP重排建议关键数据修改 | 前台交互规则 | 增加字段特征码，ECN号，修改供给/需求来源 |  | 无 | 郝崇然 | 开发中 | 功能特性
MPS/MRP清单查询 | MPS/MRP清单查询关键数据 | 前台交互规则 | 汇总表增加字段特征码，供需匹配增加字段原始需求单据类型，仓库，特征码，需求明细表增加需求来源特征码，供给明细表增加供给来源，仓库，特征码 |  | 无 | 郝崇然 | 开发中 | 元数据、模板调整
| MPS/MRP清单查询单据模板 | 前台交互规则 | 模板增加字段，默认系统模板 |  | 无 | 郝崇然 | 开发中 | 前台交互规则
MPS/MRP实际替代关系查询 | MPS/MRP实际替代关系查询 | 单据基本功能 | 单据模板增加字段特征码，主料特征码，替代料特征码 |  | 无 | 郝崇然 | 开发完成 | 后台规则
| MPS/MRP实际替代关系查询 | 前台交互规则 | 查询模板增加字段特征码，主料特征码，替代料特征码 |  | 无 | 郝崇然 | 开发完成 | 复杂算法
MRP运算 | 场景：运算时能选择参与供需匹配的交易类型，库存状态 | 复杂算法 | 根据需要支持选择参与供需匹配的交易类型和库存状态，修正有效需求 |  |  | 郭俊 | 开发中 | 升级
| 场景：支持柔性生产个性化 | 复杂算法 | 深度定制OEM,ODM |  |  | 郭俊 | 未开始 | 其他
| 场景：采购件自然日历 | 复杂算法 | 采购件不考虑企业工作日历 |  |  | 郭俊 | 开发完成
| 场景：支持采购到货计划做供给 | 复杂算法 | 统一采购分次供货时，支持到货计划参与供给运算 |  |  | 郭俊 | 未开始
| 场景：支持进出口合同 | 复杂算法 | 进口合同和出口合同参与供需运算，等 |  |  | 郭俊 | 未开始
| 场景：依据客户要货计划备货或生产 | 复杂算法 | 支持客户要货计划作为需求运算 |  |  | 郭俊 | 未开始
| 场景：工程变更现场更新主生产计划和计划订单 | 后台规则 | 工程变更现场更新 |  |  | 郝崇然 | 单元测试中
| 场景：销售预订单升级到订单中心预订单 | 后台规则 | 销售预订单升级到订单中心预订单 |  |  | 郭俊 | 未开始
| 场景：支持跨组织部门，人员应用 | 后台规则 | 部门编码支持跨组织参照，人员支持跨组织参照，部门人员支持跨组织参照 |  |  | 郭俊 | 未开始
| 场景：支持BOM审批 | 后台规则 | bom审批方案 |  |  | 郭俊 | 未开始
| 场景：支持BOM统一管理 | 后台规则 | 支持bom统一管理 |  |  | 郭俊 | 开发中
| 场景：生产BOM匹配规则加生产部门和工作中心 | 复杂算法 | 生产BOM匹配规则加生产部门和工作中心 |  |  | 郭俊 | 开发中
计划订单 | 生产部门参照过滤 | 前台交互规则 | 生产部分参照时，不受主组织和生产工厂的限制，可以参照出其他组织的部门 | 1 |  | 刘中洋 | 未开始
| 计划部门参照过滤 | 前台交互规则 | 手工创建计划订单，可以参照出其他组织的部门，不受主组织的限制。 | 1 |  | 刘中洋 | 未开始
| 预留子项维护 | 接口 | 单选或者多选计划订单，点击“预留子项维护”时，转单打开“预留子项维护”节点 | 2 |  | 刘中洋 | 未开始
| 需求跟踪矩阵 | 接口 | 单选或者多选计划订单，点击“需求跟踪矩阵”，转单打开“需求跟踪矩阵”节点 | 2 |  | 刘中洋 | 未开始
| 供给影响分析 | 接口 | 单选或者多选计划订单，点击“供给影响分析”，转单打开“供给影响分析”节点 | 2 |  | 刘中洋 | 未开始
| 计划订单保存修改与生产工厂的预留维度值相关的字段发生变化，要校验 | 前台交互规则 | 计划订单保存修改与生产工厂的预留维度值相关的字段发生变化，要校验 | 2 |  | 刘中洋 | 未开始
| vo对照加特征码 | 接口 | vo对照加特征码 | 1 |  | 刘中洋 | 未开始
| BOM匹配规则变化（特征件） | 接口 | 支持参数化选配 | 2 |  | 刘中洋 | 未开始
| BOM匹配增加工作中心维度 | 接口 | BOM匹配增加工作中心维度 | 1 |  | 刘中洋 | 未开始
| 配套子件计划订单执行量的回写处理 | 接口 | 配套生产的生产订单回写计划订单的处理 | 3 |  | 刘中洋 | 未开始
| 列表修改 | 单据基本功能 | 计划的增加列表修改功能 | 2 |  | 刘中洋 | 未开始
| 特征码参照过滤 | 前台交互规则 | 特征码参照过滤 | 1 |  | 刘中洋 | 未开始
| 现场变更计划订单接口调试、用例 | 接口 | 现场变更计划订单接口调试、用例 | 1 |  | 刘中洋 | 未开始
计划员工作台 | 预留子项维护 | 接口 | 单选或者多选计划订单，点击“预留子项维护”时，转单打开“预留子项维护”节点 | 2 |  | 刘中洋 | 未开始
| 需求跟踪矩阵 | 接口 | 单选或者多选计划订单，点击“需求跟踪矩阵”，转单打开“需求跟踪矩阵”节点 | 2 |  | 刘中洋 | 未开始
| 供给影响分析 | 接口 | 单选或者多选计划订单，点击“供给影响分析”，转单打开“供给影响分析”节点 | 2 |  | 刘中洋 | 未开始
| BOM匹配规则变化（特征件） | 接口 | 支持参数化选配 | 2 |  | 刘中洋 | 未开始
| BOM匹配增加工作中心维度 | 接口 | BOM匹配增加工作中心维度 | 2 |  | 刘中洋 | 未开始

## 供需预订
功能节点 | 功能点 | 功能特性 | 功能明细 | 工作量 | 依赖任务 | 负责人 | 进度状态
供给影响分析 | 支持预留跟踪查询 | 前台交互 | 修改元数据字段、实体VO | 2 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 前台交互 | 修改表体的单据模板 | 1 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 前台交互 | 修改界面交互，左右页面的联动，实时联动刷新 | 2 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 前台交互 | 修改工具栏按钮状态 | 0.5 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 前台交互 | 生产/包装BOM版本、序列号支持超链接； | 0.5 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 前台交互 | 实现校验其他功能节点向本节点转单 | 2 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 前台交互 | 修改查询模板 | 1 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 复杂算法 | 修改查询相关后台接口【查询接口调整，查询需求明细】 | 3 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 复杂算法 | 实现右侧界面树的构成规则 | 5 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 前台交互 | 实现表头交互【实现按照预留关系流转与不显示未执行量按钮间联动】 | 0.5 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 复杂算法 | 实现表头按照预留关系顺序流转功能 | 3 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 复杂算法 | 实现表头不显示未执行量为0的数据功能 | 3 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 复杂算法 | 实现界面数据显示对预留的要求 | 3 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 前台交互 | 重新设定表体排序 | 2 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 前台交互 | 实现预留维护按钮 | 1 |  | 赵书冶 | 未开始
| 支持预留跟踪查询 | 前台交互 | 实现预留子项维护按钮 | 1 |  | 赵书冶 | 未开始